## Slide 1
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
UNIDAD ACADÉMICA VENUSTIANO CARRANZA
“INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”
GESTION DE PROYECTOS DE TI
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 4.2 –REPORTE DE PRACTICA
SEMESTRE | SEPTIMO
NOMBRE DEL ALUMNO | MATRICULA
Rafael Aquino Villanueva | 231260073
PRESENTA
DOCENTE
ING. FRANCISCO JAVIER MINGO VELAZQUEZ
27 DE SEPTIEMBRE DE 2026 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

## Slide 2
Introducción
La gestión de riesgos permite anticipar acontecimientos que pueden afectar el alcance, el tiempo, los recursos o la calidad de un proyecto. En esta práctica se identifican y analizan riesgos de tres proyectos académicos de simulación: un taller mecánico, una planta embotelladora y un taller de electrónica.
El análisis utiliza un registro de riesgos, una matriz de probabilidad e impacto y estimaciones cuantitativas de retraso. Para cada riesgo se propone una respuesta preventiva, un plan de contingencia y una persona responsable de su seguimiento.

## Slide 3: Objetivo
Aplicar un proceso estructurado de gestión de riesgos a los proyectos de Brandon, Josefina y Roberto mediante la identificación de amenazas, su valoración cualitativa y cuantitativa, y la definición de estrategias de mitigación que ayuden a proteger las fechas de entrega y la calidad de los resultados.

## Slide 4: Justificación
Los tres proyectos dependen de herramientas, modelos y evidencias diferentes. Una inconsistencia en los parámetros, una configuración incorrecta o una entrega incompleta puede generar retrabajo y retrasar el cierre.
La gestión de riesgos permite atender primero las situaciones con mayor probabilidad e impacto. También deja evidencia de las decisiones tomadas y establece qué debe hacerse antes y después de que ocurra un problema.

## Slide 5: Alcance de la práctica
La práctica comprende la planificación, identificación y seguimiento de riesgos de los proyectos de Brandon, Josefina y Roberto.
El alcance incluye:
Riesgos técnicos, de tiempo, calidad, información y seguimiento.
Valoración con escalas de 1 a 5 y priorización por criticidad.
Acciones preventivas, contingencias, responsables y evidencias.
Seguimiento de Brandon, Josefina y Roberto hasta la entrega final.
Los tres cuestionarios de identificación de riesgos ya fueron recibidos y las valoraciones de probabilidad e impacto de Brandon, Josefina y Roberto se encuentran confirmadas.

## Slide 6
Proyectos analizados
Proyecto | Responsable | Periodo | Situación observada
Taller mecánico | Brandon Farith López Nanga | 17/08 al 11/10/2026 | Mejorando el diagrama en Bizagi (migrado de Camunda) antes de iniciar la programación.
Planta embotelladora | Josefina Nieto Hernández | 17/08 al 11/10/2026 | Desarrollando y validando la simulación en Bizagi; además prepara bloques en JavaFX/IntelliJ IDEA para contrastar resultados y validar el proceso.
Taller de electrónica | Roberto Carlos Cahuare Moreno | 17/08 al 11/10/2026 | Modelado del diagrama de flujo en Bizagi (recepción, diagnóstico, reparación, calidad, entrega).

## Slide 7: Evidencias de Monday
vista principal de los tres tableros de Monday

## Slide 8
Método de identificación de riesgos
Fuente | Uso en la práctica
Actas y planes | Reconocer alcance, entregables, fechas y criterios de aceptación.
Cuestionarios de riesgos | Registrar dificultades, probabilidad, impacto, retraso y respuesta.
Monday y Trello | Comprobar estados, pendientes, fechas y evidencias disponibles.
Revisión de modelos | Detectar inconsistencias de parámetros, configuración y resultados.
Juicio del Project Manager | Priorizar riesgos y asignar responsables de seguimiento.

## Slide 9
Escalas de probabilidad e impacto
Valor | Probabilidad | Impacto en el proyecto
1 | Muy baja | Efecto mínimo; se resuelve dentro de la actividad.
2 | Baja | Ajuste menor, sin modificar la feche final.
3 | Media | Retrabajo o retraso de hasta 2 días.
4 | Alta | Retraso de 3 a 5 días o afectación importante de calidad.
5 | Muy alta | Puede impedir la entrega o exigir rehacer el entregable.
Criticidad = Probabilidad × Impacto
BAJO
1 a 4
MEDIO
5 a 9
ALTO
10 a 16
CRÍTICO
17 a 25

## Slide 10
Registro de riesgos de Brandon
ID | Riesgo | P | I | P×I | Nivel
B1 | Necesidad de mejoras en el programa final desarrollado en IntelliJ IDEA | 2 | 2 | 4 | Bajo
P = probabilidad. I = impacto. Valores confirmados por Brandon Farith López Nanga en el CUESTIONARIO-004 respondido.
Cuestionario respondido: Brandon reporta probabilidad baja e impacto bajo. Prevé cerrar en la fecha establecida y no contempla costo adicional. La criticidad obtenida es 4, correspondiente a un nivel de riesgo bajo.

## Slide 11
Registro de riesgos de Josefina
ID | Riesgo | P | I | P×I | Nivel
J1 | Errores de configuración en Bizagi: flujo, recursos, múltiples instancias y agrupación de 4 garrafones | 3 | 4 | 12 | Alto
J2 | Parámetros insuficientes de tiempos y capacidades para validar la simulación | 3 | 4 | 12 | Alto
J3 | Repetición de ajustes y pruebas si el modelo no reproduce el comportamiento esperado | 3 | 4 | 12 | Alto
CUESTIONARIO-005 recibido. Josefina confirmó probabilidad media e impacto alto en las preguntas 7 y 8; la criticidad calculada es 12 y corresponde a un nivel alto.
Reporta 2–4 días de posible retraso y sin monto de costo directo; solo posibles horas adicionales.

## Slide 12
Registro de riesgos de Roberto
ID | Riesgo | P | I | P×I | Nivel
R1 | Inconsistencias lógicas en la programación de la simulación en JavaFX (colas y bucle de retrabajo del 20 %) | 3 | 4 | 12 | Alto
P = probabilidad. I = impacto. Valores confirmados por Roberto Carlos Cahuare Moreno en el CUESTIONARIO-006 respondido.
Cuestionario respondido: Roberto estima un retraso de 1 a 2 días si hay complicaciones de concurrencia en JavaFX; sin costo adicional.

## Slide 13
Análisis cualitativo consolidado
Prioridad | Riesgos | Motivo
1 | J1, J2, J3 Y R1 | Puntuación 12 (Alto). Josefina y Roberto confirmaron probabilidad Media (3) e impacto Alto (4). Requieren seguimiento y acciones preventivas.
2 | B1 | Puntuación 4 (Bajo). Brandon confirmó probabilidad Baja (2) e impacto Bajo (2). Se mantiene seguimiento preventivo.
La prioridad se determina a partir de la criticidad obtenida mediante Probabilidad × Impacto. Un riesgo alto no significa que ya ocurrió, sino que requiere mayor prevención y seguimiento.
B1: Mejoras en el programa final de Brandon. J1: Errores de configuración en Bizagi. J2: Parámetros insuficientes de tiempos y capacidades. J3: Repetición de ajustes y pruebas del modelo. R1: Inconsistencias en la programación de la simulación en JavaFX.

## Slide 14
Análisis cuantitativo y retraso esperado
Roberto estima un posible retraso de 1 a 2 días y Josefina de 2 a 4 días en caso de materializarse los riesgos identificados. Brandon prevé mantener la fecha establecida de entrega.
No se calcula VME monetario para Josefina porque no indicó un costo directo.
Riesgo | Probabilidad | Retraso posible | Retraso estimado
R1 Concurrencia en JavaFX (Roberto) | Media (3) | 1 a 2 días | 1.5 días (promedio del rango)
J1/J2/J3 Riesgos de simulación (Josefina) | Media (3) | 2 a 4 días | 3 días (promedio del rango)
B1 Mejoras en programa final (Brandon) | Baja (2) | Entrega prevista en fecha | 0 días reportados

## Slide 15
Estrategias de respuesta
Estrategia | Aplicación en los proyectos
Evitar | Cambiar una configuración, herramienta o secuencia que haga inevitable el error.
Mitigar | Realizar pruebas parciales, respaldos, revisiones y validaciones antes de la entrega.
Transferir o compartir | Solicitar apoyo técnico o revisión especializada cuando el responsable no pueda resolverlo solo.
Aceptar | Registrar el riesgo y mantener una reserva de tiempo cuando el impacto sea menor o no pueda eliminarse.
La estrategia principal es mitigar, porque los riesgos pueden reducirse mediante revisión, pruebas y evidencia temprana.

## Slide 16
Plan de mitigación por proyecto
Proyecto | Acción preventiva | Contingencia | Responsable
Brandon | Priorizar el tiempo dedicado al proyecto por encima de otras actividades semanales. | Atender el imprevisto, realizar las correcciones necesarias y documentar la solución con evidencia y justificación. | Brandon
Josefina | Probar por etapas; verificar recursos, flujo y regla de 4 garrafones; comparar resultados con el comportamiento esperado. | Respaldar el modelo, identificar el elemento que presenta el error, corregir la configuración y ejecutar nuevamente las pruebas de simulación. | Josefina
Roberto | Realizar pruebas unitarias por estación y colas antes de integrar el sistema completo. | Aislar el módulo afectado mediante breakpoints en IntelliJ IDEA, simplificar la lógica o el algoritmo de estados y reasignar horas de desarrollo. | Roberto
Seguimiento | Revisar fechas y evidencias en Monday y Trello. | Reprogramar la actividad y documentar el cambio. | Rafael Aquino
Cada responsable atiende los riesgos identificados en su proyecto. El Project Manager verifica el seguimiento, las acciones realizadas y la evidencia correspondiente.

## Slide 17
Seguimiento y control de riesgos
Actividad de control | Frecuencia | Evidencia esperada
Revisar riesgos altos y críticos | Dos veces por semana | Actualización del registro de riesgos.
Comprobar acciones preventivas | Antes de cada entrega | Captura, archivo corregido o resultado de prueba.
Actualizar probabilidad e impacto | Cuando exista un cambio relevante en el proyecto | Nueva puntuación y justificación del cambio.
Cerrar un riesgo | Después de comprobar la respuesta | Evidencia, fecha de cierre y resultado obtenido.
Escalar un bloqueo | Si supera dos días sin solución | Registro del seguimiento y reprogramación autorizada.
Un riesgo permanece abierto hasta que la evidencia confirme que se eliminó, se redujo o se aceptó formalmente.

## Slide 18
Procedimiento realizado
Paso | Actividad | Resultado
1 | Revisión documental | Se revisan actas, planes, cuestionarios y estados de seguimiento.
2 | Identificación | Se describieron riesgos vinculadas con tiempo, calidad y herramientas.
3 | Valoración cualitativa | Se asignaron probabilidad, impacto, criticidad y nivel de riesgo con base en los cuestionarios respondidos.
4 | Estimación cuantitativa | Se documentaron los rangos de retraso reportados y la información disponible sobre costos.
5 | Respuesta | Se definieron prevención, contingencia, responsable y evidencia.
6 | Seguimiento | Se estableció la revisión periódica en Monday y Trello.
Los cuestionarios 004, 005 y 006 fueron recibidos y revisados. Las valoraciones de probabilidad e impacto de Brandon, Josefina y Roberto se encuentran confirmadas y fueron incorporadas al registro de riesgos.

## Slide 19
Evidencias de los cuestionarios de riesgos-Brandon
CUESTIONARIO-004
respondido y utilizado para la identificación y valoración de riesgos del proyecto de taller mecánico.

## Slide 20
CUESTIONARIO-005
respondido y utilizado para la identificación y valoración de riesgos del proyecto de planta embotelladora.
Evidencias de los cuestionarios de riesgos-Josefina

## Slide 21
CUESTIONARIO-006
respondido y utilizado para la identificación y valoración de riesgos del proyecto de taller de electrónica.
Evidencias de los cuestionarios de riesgos-Roberto

## Slide 22
Evidencias en Monday y Trello
MONDAY
Actividad abierta, estado, fecha y evidencia
TRELLO
Tarjeta o lista de seguimiento de riesgos

## Slide 23
Resultados obtenidos
Las valoraciones de probabilidad e impacto de los cinco riesgos se encuentran confirmadas y fueron incorporadas a la matriz de riesgos.
Resultado | Cantidad o estado
Proyectos analizados | 3
Riesgos identificados | 5: B1, J1, J2, J3 y R1
Riesgos con P/I confirmado | 5
Riesgos de nivel alto | 4: J1, J2, J3 y R1
Riesgos de nivel bajo | 1: B1
Retrasos reportados | Roberto: 1–2 días; Josefina: 2–4 días; Brandon: entrega prevista en fecha
Información de costos | Brandon y Roberto: $0 adicional. Josefina: sin monto de costo directo; posibles horas adicionales

## Slide 24
Conclusiones
La gestión de riesgos permitió identificar, valorar y organizar los riesgos de los tres proyectos, documentando su posible efecto sobre las fechas de entrega y la calidad. Las valoraciones de probabilidad e impacto de Brandon, Josefina y Roberto fueron confirmadas mediante los cuestionarios 004, 005 y 006 e incorporadas al registro de riesgos.
Las respuestas muestran que las principales fuentes de riesgo son la lógica de programación y concurrencia, la configuración de flujos y recursos, la disponibilidad de parámetros reales y la necesidad de repetir pruebas. Las acciones preventivas y los planes de contingencia establecen cómo reducir el retrabajo y cómo actuar si el problema ocurre.
Los tres cuestionarios 004, 005 y 006 ya forman parte del expediente. Roberto reporta un posible retraso de 1 a 2 días; Josefina estima 2 a 4 días para errores de configuración; Brandon prevé mantener la fecha de entrega. El registro deberá seguir actualizándose hasta contar con evidencia de atención y cierre de cada riesgo.

## Slide 25
Fuentes de información
Aquino Villanueva, R. (2026). GPTI [Repositorio de GitHub]. https://github.com/rafaelrav8770/GPTI
Project Management Institute. (s.f.). Gestionando proyectos: analizando riesgos. https://www.pmi.org/learning/library/es-gestionando-proyectos-analizando-riesgos-7166
Project Management Institute. (s.f.). Planificación de riesgos desmitificada. https://www.pmi.org/learning/library/es-desmitificando-el-enfoque-practico-de-la-planificacion-de-riesgos-7331
EALDE Business School. (2025). El análisis cualitativo y cuantitativo en la Gestión de Riesgos. https://www.ealde.es/analisis-cualitativo-cuantitativo-gestion-de-riesgos-direccion-de-proyectos/