## Slide 1
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
UNIDAD ACADÉMICA VENUSTIANO CARRANZA
“INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”
GESTION DE PROYECTOS DE TI
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 4.3-BANCO DE EJERCICIOS
SEMESTRE | SEPTIMO
NOMBRE DEL ALUMNO | MATRICULA
Rafael Aquino Villanueva | 231260073
PRESENTA
DOCENTE
ING. FRANCISCO JAVIER MINGO VELAZQUEZ
27 DE SEPTIEMBRE DE 2026 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

## Slide 2
Introducción
La gestión de riesgos permite identificar eventos inciertos que pueden afectar el tiempo, el costo, el alcance o la calidad de un proyecto.
Este banco de ejercicios aplica análisis cualitativo y cuantitativo mediante casos relacionados con proyectos de simulación académica.
Identificación de riesgos y clasificación por tipo.
Asignación de probabilidad e impacto con escala de 1 a 5.
Cálculo de criticidad y priorización.
Aplicación del Valor Monetario Esperado (VME) para apoyar decisiones.

## Slide 3: Objetivo
Resolver ejercicios prácticos de gestión de riesgos mediante el uso de probabilidad, impacto, criticidad y Valor Monetario Esperado.
El propósito es fortalecer la toma de decisiones ante eventos inciertos que pueden afectar la entrega de un proyecto.
Identificar riesgos a partir de casos.
Diferenciar riesgo e incidencia.
Calcular criticidad y nivel de prioridad.
Evaluar alternativas con base en VME.

## Slide 4: Justificación
La gestión de riesgos permite anticipar situaciones que pueden afectar el desarrollo de un proyecto y tomar decisiones antes de que generen retrasos, costos o problemas de calidad. Este banco de ejercicios permite aplicar de forma práctica conceptos como probabilidad, impacto, criticidad y Valor Monetario Esperado, fortaleciendo el análisis y la toma de decisiones ante diferentes escenarios de riesgo.

## Slide 5
Criterios utilizados
Para resolver los ejercicios se utiliza una escala de 1 a 5 para probabilidad e impacto. La criticidad se obtiene multiplicando ambos valores.
Criticidad = Probabilidad × Impacto.
Bajo: 1 a 4. Medio: 5 a 9. Alto: 10 a 16. Crítico: 17 a 25.
VME = Probabilidad porcentual × Impacto monetario.
4

## Slide 6
Identificación de riesgos
Un equipo desarrolla una simulación para una planta embotelladora. Durante la revisión detecta parámetros incompletos, posibles errores de configuración y retrasos por repetición de pruebas.
ID | Riesgo identificado | Tipo
R1 | Parámetros incompletos para validar tiempos y capacidades | Información
R2 | Errores en condiciones de flujo y recursos del modelo | Técnico
R3 | Repetición de pruebas por resultados inconsistentes | Tiempo / calidad
PROCEDIMIENTO
Los eventos se revisan como situaciones futuras e inciertas. Cada uno puede afectar el resultado del proyecto si ocurre.
Resultado e interpretación
Los tres eventos son riesgos porque todavía no han ocurrido, pero pueden afectar la calidad de la simulación o retrasar la entrega.
5

## Slide 7
Diferencia entre riesgo e incidencia
En un proyecto de software se reportan estas situaciones: posible falta de datos, error ya detectado en el código, retraso posible por pruebas y falla confirmada en una librería.
Situación | Clasificación | Justificación
Falta posible de datos reales | Riesgo | Puede ocurrir y afectar la validación.
Error ya detectado en el código | Incidencia | Ya ocurrió y requiere corrección.
Retraso posible por pruebas | Riesgo | Es incierto y puede afectar el calendario.
Falla confirmada en librería | Incidencia | Ya existe y debe atenderse.
PROCEDIMIENTO
Primero se determina si el evento ya ocurrió. Si ya ocurrió, se trata como incidencia; si todavía es incierto, se considera riesgo.
Resultado e interpretación
La diferencia central es el momento: el riesgo puede ocurrir; la incidencia ya ocurrió.
6

## Slide 8
Asignación de probabilidad e impacto
Planteamiento
Se identifican tres riesgos: mejoras menores al programa final, errores de configuración en Bizagi e inconsistencias lógicas en JavaFX.
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Justificación
Mejoras al programa final | Baja (2) | Bajo (2) | No afecta la fecha final.
Configuración en Bizagi | Media (3) | Alto (4) | Puede generar retrabajo y retraso.
Concurrencia en JavaFX | Media (3) | Alto (4) | Puede alterar colas y resultados.
Procedimiento
Se asignan valores con base en la escala del reporte: 1 muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto y 5 muy alto.
Resultado e interpretación
Los riesgos técnicos de simulación reciben mayor impacto porque pueden afectar la calidad del resultado y la fecha de entrega.
7

## Slide 9
Cálculo de criticidad
Planteamiento
Con los valores asignados en el ejercicio anterior, calcula la criticidad de cada riesgo.
Riesgo | P | I | Operación | Criticidad | Nivel
B1 | 2 | 2 | 2 × 2 | 4 | Bajo
J1 | 3 | 4 | 3 × 4 | 12 | Alto
R1 | 3 | 4 | 3 × 4 | 12 | Alto
PROCEDIMIENTO
La criticidad se calcula multiplicando probabilidad por impacto. Después se compara el resultado con los rangos de nivel.
Resultado e interpretación
J1 y R1 requieren mayor seguimiento porque obtienen nivel alto; B1 se mantiene bajo observación preventiva.
8

## Slide 10
Priorización mediante matriz de riesgos
Ordena los riesgos B1, J1 y R1 según su criticidad para decidir cuál debe atenderse primero.
Prioridad | Riesgo | Criticidad | Nivel | Decisión
1 | J1 y R1 | 12 | Alto | Seguimiento inmediato
2 | B1 | 4 | Bajo | Seguimiento preventivo
PROCEDIMIENTO
Los riesgos con mayor puntuación se colocan primero. Si hay empate, se considera cercanía de entrega o efecto sobre la calidad.
Resultado e interpretación
J1 y R1 quedan empatados en primer lugar porque ambos tienen criticidad 12 y nivel alto.
9

## Slide 11
Ejercicio 6. Cálculo del Valor Monetario Esperado
Un riesgo tiene 40 % de probabilidad de ocurrir y, si sucede, generaría un costo adicional de $2,500 MXN.
Dato | Valor
Probabilidad | 40 % = 0.40
Impacto monetario | $2,500 MXN
Fórmula | VME = Probabilidad × Impacto
Operación | 0.40 × 2,500 = 1,000
PROCEDIMIENTO
Se convierte la probabilidad porcentual a decimal y se multiplica por el costo estimado.
Resultado e interpretación
El VME es de $1,000 MXN. Ese monto representa el valor monetario esperado del riesgo para fines de análisis.
10

## Slide 12
Comparación de alternativas mediante VME
El equipo debe decidir si invierte en una revisión preventiva. Sin revisión, el riesgo tiene 50 % de probabilidad y costo de $4,000. Con revisión, el riesgo baja a 20 %, pero la revisión cuesta $500.
Alternativa | Cálculo | VME / costo esperado
Sin revisión | 0.50 × $4,000 | $2,000
Con revisión | (0.20 × $4,000) + $500 | $1,300
PROCEDIMIENTO
Se calcula el costo esperado de cada alternativa y se elige la que representa menor exposición económica.
Resultado e interpretación
Conviene realizar la revisión preventiva, porque reduce el costo esperado de $2,000 a $1,300 MXN.
11

## Slide 13
Selección de estrategia de respuesta
Relaciona cada riesgo con una estrategia de respuesta: evitar, mitigar, transferir/compartir o aceptar.
Riesgo | Estrategia | Justificación
Configuración incorrecta del modelo | Mitigar | Se reduce con pruebas parciales y validación.
Uso de una herramienta no compatible | Evitar | Se cambia la herramienta antes de avanzar.
Falta de conocimiento técnico específico | Compartir | Se solicita apoyo o revisión especializada.
Mejora menor sin efecto en fecha | Aceptar | Se registra y se vigila sin acción mayor.
PROCEDIMIENTO
La estrategia se selecciona según la causa del riesgo y el nivel de control que tiene el equipo sobre él.
Resultado e interpretación
La mitigación es la estrategia más usada cuando el riesgo puede reducirse con pruebas, revisión y evidencia temprana.
12

## Slide 14
Riesgo residual
Un riesgo inicial tiene P=4 e I=4. Después de aplicar pruebas preventivas, la probabilidad baja a 2 y el impacto queda en 4.
Momento | P | I | Operación | Criticidad | Nivel
Antes de mitigar | 4 | 4 | 4 × 4 | 16 | Alto
Después de mitigar | 2 | 4 | 2 × 4 | 8 | Medio
PROCEDIMIENTO
Se calcula la criticidad antes y después de aplicar la acción preventiva para identificar el riesgo residual.
Resultado e interpretación
La mitigación redujo la criticidad de 16 a 8. El riesgo no desaparece, pero baja de alto a medio.
13

## Slide 15
Caso integrador de gestión de riesgos
Un reporte integra tres proyectos: taller mecánico, planta embotelladora y taller de electrónica. Se identifican riesgos técnicos, retrasos posibles y costos directos no cuantificados.
Proyecto | Riesgo principal | P | I | Nivel | Retraso
Brandon | Mejoras al programa final | 2 | 2 | Bajo | Sin retraso reportado
Josefina | Configuración y validación de simulación | 3 | 4 | Alto | 2 a 4 días
Roberto | Concurrencia y colas en JavaFX | 3 | 4 | Alto | 1 a 2 días
PROCEDIMIENTO
Se consolidan los riesgos, se calcula la criticidad y se prioriza la atención según el nivel obtenido.
Resultado e interpretación
Josefina y Roberto requieren seguimiento prioritario por nivel alto. Brandon queda con seguimiento preventivo por nivel bajo.
14

## Slide 16: Bitácora de seguimiento
Fecha | Actividad realizada | Proyecto(s) | Estado / resultado
17/08/2026 | Inicio formal de los proyectos y revisión de actas. | Brandon, Josefina y Roberto | Inicio
24–30/08/2026 | Definición de actividades, metodología y seguimiento inicial. | Brandon, Josefina y Roberto | En proceso
01/09/2026 | Revisión de avances y evidencias disponibles. | Brandon, Josefina y Roberto | Seguimiento
03/09/2026 | Aclaración de actividades pendientes y actualización del seguimiento. | Brandon, Josefina y Roberto | En proceso
08/09/2026 | Revisión de solicitudes y documentación pendiente. | Brandon, Josefina y Roberto | Seguimiento
10/09/2026 | Recepción y revisión de correcciones. | Brandon y Roberto | Revisado
11/09/2026 | Recepción de cuestionarios, modelos y avances. | Josefina | Revisado
16/09/2026 | Solicitud y recepción de cuestionarios para identificación de riesgos. | Brandon, Josefina y Roberto | Completado
16/09/2026 | Valoración de probabilidad, impacto y criticidad. | Brandon, Josefina y Roberto | Completado
16/09/2026 | Elaboración del reporte de riesgos y banco de ejercicios. | Rafael Aquino | En elaboración

## Slide 17: Evidencias de Monday

## Slide 18
Evidencias en Trello

## Slide 19
Evidencias de los cuestionarios de riesgos-Brandon
CUESTIONARIO-004
respondido y utilizado para la identificación y valoración de riesgos del proyecto de taller mecánico.

## Slide 20
CUESTIONARIO-005
respondido y utilizado para la identificación y valoración de riesgos del proyecto de planta embotelladora.
Evidencias de los cuestionarios de riesgos-Josefina

## Slide 21
CUESTIONARIO-006
respondido y utilizado para la identificación y valoración de riesgos del proyecto de taller de electrónica.
Evidencias de los cuestionarios de riesgos-Roberto

## Slide 22
Conclusión
El banco de ejercicios permitió aplicar conceptos de gestión de riesgos a situaciones concretas de proyectos de simulación.
La criticidad ayudó a ordenar riesgos por prioridad, mientras que el VME permitió comparar alternativas cuando existen impactos monetarios cuantificables.
Los riesgos altos no significan que el problema ya ocurrió; indican mayor necesidad de prevención y seguimiento.
Las acciones preventivas, contingencias y evidencias permiten mantener controlado el proyecto hasta su cierre.
15

## Slide 23
Fuentes de información
Aquino Villanueva, R. (2026). GPTI [Repositorio de GitHub]. https://github.com/rafaelrav8770/GPTI
Project Management Institute. (s.f.). Gestionando proyectos: analizando riesgos. https://www.pmi.org/learning/library/es-gestionando-proyectos-analizando-riesgos-7166
Project Management Institute. (s.f.). Planificación de riesgos desmitificada. https://www.pmi.org/learning/library/es-desmitificando-el-enfoque-practico-de-la-planificacion-de-riesgos-7331
EALDE Business School. (2025). El análisis cualitativo y cuantitativo en la Gestión de Riesgos. https://www.ealde.es/analisis-cualitativo-cuantitativo-gestion-de-riesgos-direccion-de-proyectos/