## Slide 1
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
UNIDAD ACADÉMICA VENUSTIANO CARRANZA
“INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”
GESTION DE PROYECTOS DE TI
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 1.3 –BANCO DE EJERCICIOS
SEMESTRE | SEPTIMO
NOMBRE DEL ALUMNO | MATRICULA
Rafael Aquino Villanueva | 231260073
PRESENTA
DOCENTE
ING. FRANCISCO JAVIER MINGO VELAZQUEZ
16 DE AGOSTO DE 2026 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

## Slide 2
Introducción
El presente banco de ejercicios muestra el seguimiento realizado a los tres proyectos asignados durante la primera etapa de gestión. Desde el rol de Project Manager se revisaron las actividades completadas, pendientes y el avance alcanzado por cada desarrollador con respecto a su cronograma preliminar.
Mediante un cuadro comparativo se identifican de manera clara las diferencias y similitudes existentes entre los proyectos, permitiendo conocer su estado actual y determinar las actividades que requieren seguimiento.

## Slide 3
Objetivo
Comparar el avance de los proyectos asignados mediante el análisis de las actividades realizadas y pendientes de cada desarrollador, con el propósito de identificar su estado actual y verificar el cumplimiento del cronograma establecido.

## Slide 4: justificación
El seguimiento comparativo permite al Project Manager conocer el estado de los proyectos bajo su responsabilidad y detectar oportunamente actividades pendientes, retrasos o necesidades de ajuste. Esta información facilita la toma de decisiones y permite mantener un control organizado del avance de cada desarrollador.

## Slide 5: Cuadro comparativo de gestión: avance de cada desarrollador con respecto a su cronograma preliminar.
Desarrollador | Proyecto | Actividades completadas | Actividades pendientes | % Avance | Observación
Roberto Carlos Cahuare Moreno | Taller de reparación de equipos electrónicos | Definición del proyecto, objetivos, alcance, justificación y las 5 etapas del proceso. Selección de herramientas de trabajo. | Construir el diagrama de flujo y configurar los procesos en el software de simulación. | 20% | En tiempo según cronograma (Semana 1 de 8 completada).
Brandon Farith Lopez Nanga | Taller mecánico | Definición del proceso, recursos (3 mecánicos, recepción, supervisor) y tipos de servicio. Selección de herramientas de trabajo. | Formalizar requisitos funcionales/no funcionales y diseñar los diagramas del proceso. | 20% | En tiempo. Se corrigió un ajuste menor de fechas en su cronograma.
Josefina Nieto Hernández | Planta embotelladora de agua | Definición del proceso completo (recepción, limpieza simple/profunda, llenado, tapado) con tiempos preliminares. Selección de herramientas de trabajo. | Definir cantidad de empleados, frecuencia de llegada de garrafones y reglas de operación de la máquina de llenado. | 20% | En tiempo, con ajustes de fechas ya validados por el Project Manager.
Como Project Manager, se dio seguimiento a los tres proyectos bajo supervisión a través de reuniones breves con cada desarrollador. El siguiente cuadro compara el avance de cada uno con respecto a su cronograma preliminar de 8 semanas, evidenciando las actividades ya completadas, las que aún están pendientes y el porcentaje de avance registrado hasta la fecha.
Observación general: los tres desarrolladores muestran el mismo nivel de avance (20%), con la fase de definición del proyecto completa en los tres casos y sin retrasos con respecto al cronograma acordado.

## Slide 6: Análisis y seguimiento de los proyectos
Desarrollador | Estado actual | Actividad pendiente | Acción del Project Manager
Roberto Carlos Cahuare Moreno | 20% de avance. Fase de definición completada. | Elaborar diagrama de flujo y configurar la simulación. | Dar seguimiento al desarrollo del diagrama y verificar el avance de la simulación.
Brandon Farith Lopez Nanga | 20% de avance. Recursos y servicios definidos. | Formalizar requisitos y diseñar los diagramas del proceso. | Revisar requisitos y validar los diagramas antes de continuar con el desarrollo.
Josefina Nieto Hernández | 20% de avance. Proceso y tiempos preliminares definidos. | Definir empleados, frecuencia de llegada y reglas de operación. | Solicitar la información faltante y verificar que quede integrada antes de avanzar.

## Slide 7: Bitácora de seguimiento
Fecha | Proyecto | Actividad realizada | Evidencia o resultado | Estado
20/08/2026 | Taller mecánico — Brandon | Se revisó el levantamiento inicial y se definieron el proceso, los recursos y el alcance del proyecto. | Levantamiento inicial documentado. | Completado
20/08/2026 | Planta embotelladora — Josefina | Se revisó la información inicial y se identificaron parámetros pendientes para construir la simulación. | Levantamiento inicial documentado. | Completado
20/08/2026 | Taller de electrónica — Roberto | Se revisó el proceso de recepción, diagnóstico, reparación, pruebas y entrega de equipos. | Levantamiento inicial documentado. | Completado
21/08/2026 | Tres proyectos | Se organizaron los datos obtenidos y se establecieron los objetivos, alcances y entregables principales. | Información organizada para elaborar las actas. | Completado
22/08/2026 | Tres proyectos | Se elaboraron las actas de inicio ACTA-001, ACTA-002 y ACTA-003. | Tres actas de inicio elaboradas. | Completado
23/08/2026 | Tres proyectos | Se elaboraron los planes de trabajo con actividades, fechas, entregables, riesgos y criterios de aceptación. | PLAN-001, PLAN-002 y PLAN-003. | Completado
24/08/2026 | Tres proyectos | Se revisó la documentación reunida y se registró el avance correspondiente al corte de la Unidad 1. | Presentación y banco de ejercicios actualizados. | Completado
La bitácora permitió documentar cronológicamente las actividades realizadas durante el levantamiento, la formalización y la planificación inicial de los tres proyectos

## Slide 8
Conclusión
El cuadro comparativo permitió identificar el estado actual de los tres proyectos bajo supervisión. Los desarrolladores presentan un avance aproximado del 20 % y han completado la etapa inicial de definición de sus proyectos.
Como Project Manager se logró identificar las actividades pendientes de cada desarrollador y establecer las acciones de seguimiento necesarias para continuar con el desarrollo conforme al cronograma. Esta comparación permite mantener un control general de los proyectos y detectar oportunamente posibles retrasos.

## Slide 9: Fuente De Información
Aquino Villanueva, R. (2026). GPTI GitHub. https://github.com/rafaelrav8770/GPTI
Cómo empezar con la gestión de proyectos Video. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=2x8gfBL5Rps
EALDE Business School. Los 6 procesos para la gestión del alcance en dirección de proyectos [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=yVRZif8cJz0
Levantamiento de procesos desde cero Video. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8k_7bMRPEco
Project Management Institute. (2025). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (8.ª ed.). https://www.pmi.org/standards/pmbok
Video Gestión de Proyectos TI YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kJtlZ0xneEw