## Slide 1
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
UNIDAD ACADÉMICA VENUSTIANO CARRANZA
“INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”
GESTION DE PROYECTOS DE TI
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 2.2 –REPORTE DE PRACTICA
SEMESTRE | SEPTIMO
NOMBRE DEL ALUMNO | MATRICULA
Rafael Aquino Villanueva | 231260073
PRESENTA
DOCENTE
ING. FRANCISCO JAVIER MINGO VELAZQUEZ
23 DE AGOSTO DE 2026 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

## Slide 2
Introducción
Se continúa la gestión de los tres proyectos formalizados en la Unidad 1 y que ahora se utilizan Scrum, Kanban y PMBOK para planificar, organizar y controlar las actividades.

## Slide 3
Objetivo
Aplicar Scrum, Kanban y PMBOK para organizar, supervisar y documentar el avance de tres proyectos de simulación, estableciendo actividades, responsables, evidencias, criterios de aceptación y mecanismos de seguimiento.

## Slide 4: justificación
La aplicación conjunta de Scrum, Kanban y PMBOK permite gestionar los tres proyectos de simulación de manera organizada y verificable. Scrum facilita la comunicación y el seguimiento periódico con las personas ejecutoras; Kanban permite visualizar el estado de las actividades e identificar pendientes, revisiones y bloqueos; mientras que PMBOK proporciona una estructura formal para documentar el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y el cierre de cada proyecto.

## Slide 5: Proyectos gestionados
Proyecto / ejecutor | Acta | Fecha límite
Taller de electrónica · Roberto | ACTA-003 | 11/10/2026
Taller mecánico · Brandon | ACTA-001 | 14/10/2026
Planta embotelladora · Josefina | ACTA-002 | 12/10/2026
Documentación | PLAN-001 a PLAN-003 | Vigente
Corte del reporte | Seguimiento inicial | 29/08/2026
Los tres proyectos cuentan con levantamiento, Acta de Inicio y Plan de Trabajo

## Slide 6: Metodologías utilizadas
Scrum
Comunicación y seguimiento frecuente mediante llamadas, WhatsApp y revisión de evidencias.
Kanban
Visualización de actividades pendientes, en proceso, en revisión, bloqueadas y completadas.
PMBOK
Organización formal del proyecto en inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre

## Slide 7: SECCIÓN SCRUM Aplicación en los tres proyectos
Cómo se aplica
Scrum se utiliza como mecanismo de coordinación y seguimiento. El Project Manager mantiene contacto frecuente con las personas ejecutoras, revisa avances, identifica bloqueos y solicita evidencias verificables.
Aplicación práctica
— Seguimientos breves mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp.
— Registro de cada Daily Scrum en Monday.com.
— Revisión de lo realizado, lo siguiente y los bloqueos.
— Actualización del tablero después de cada evidencia.

## Slide 8: Roles de Scrum
Rol | Responsable | Función principal
Scrum Master | Rafael Aquino Villanueva | Facilitar seguimiento y resolver bloqueos
Personas ejecutoras | Brandon, Josefina y Roberto | Desarrollar y evidenciar el avance
Product Owner | Usuario de cada proceso | Validar necesidades y resultados
Evento | Daily Scrum | Comunicar avance, siguiente paso y bloqueo
Evidencia | Monday.com | Conservar el seguimiento verificable
Los roles se adaptan al contexto académico: el Project Manager coordina el trabajo y cada persona ejecutora desarrolla su proyecto de simulación.

## Slide 9
Medios utilizados
— Llamadas telefónicas para resolver dudas y revisar avances.
— WhatsApp para enviar documentos, confirmar actas y recibir evidencias.
— Monday.com para registrar fecha, estado y detalle.
Regla de registro
Cuando no existe comunicación, se anota: “No se realizó comunicación con la persona ejecutora. El Project Manager revisó y actualizó la documentación y el tablero del proyecto”.
Daily Scrum

## Slide 10: Evidencia del Daily Scrum
Seguimiento registrado del 24 al 28 de agosto
Primer diagrama entregado por Roberto el 27 de agosto de 2026.
Las evidencias muestran el registro en Monday.com y la recepción de un entregable verificable. Los días sin comunicación se documentan sin inventar actividades.

## Slide 11
Estados utilizados
— Pendiente: actividad todavía no iniciada.
— En proceso: trabajo actualmente en desarrollo.
— En revisión: entregable recibido y pendiente de validación.
— Bloqueado: existe una dependencia o dato faltante.
— Completado: actividad terminada con evidencia verificable.
El estado cambia únicamente cuando existe información real que lo justifique.
Aplicación de Kanban

## Slide 12: Tablero general de seguimiento
Panel general de seguimiento de los tres proyectos en Monday.com
El tablero concentra las actividades de los tres proyectos y permite distinguir avances, revisiones y bloqueos. La evidencia visual disponible corresponde al corte del 29/08/2026.

## Slide 13: Kanban de Brandon
Estado: EN PROCESO
Actividad actual: modelo conceptual y diseño de la aplicación.
Avance registrado: definición del proceso, recursos y servicios; corrección de fechas del cronograma.
Próxima evidencia: diseño o diagrama de clases y estructura del proyecto Java.
Criterio: cubrir registro, cola y asignación de mecánicos.
Notes: .

## Slide 14: Kanban de Josefina
Estado: BLOQUEADO
Prioridad: definir cantidad de empleados, tasa de llegada, tipo de limpieza y tiempo de tapado.
También debe confirmarse la herramienta que ejecutará la simulación.
Próxima evidencia: ficha de parámetros y confirmación de una herramienta definitiva.
Sin estos datos no debe iniciar la construcción del modelo.

## Slide 15: Kanban de Roberto
Diagrama entregado el 28/08/2026
Registro de seguimiento y estado del entregable
Estado: completado. Falta representar Pruebas de calidad como decisión con salidas “Aprobado” y “Requiere retrabajo”; el retrabajo debe regresar a reparación.

## Slide 16
Grupos de procesos utilizados
1. Inicio: levantamientos y Actas de Inicio.
2. Planificación: planes, cronogramas, entregables y riesgos.
3. Ejecución: desarrollo de diagramas, modelos y simulaciones.
4. Monitoreo y control: Daily Scrum, Kanban y revisión de evidencias.
5. Cierre: aceptación de resultados, conclusiones y expediente final.
Aplicación de PMBOK

## Slide 17: PMBOK: Inicio
ACTA-001 · Taller mecánico
ACTA-002 · Planta embotelladora
En la fase de inicio se formalizaron alcance, objetivos, entregables, responsabilidades y criterios de aceptación. ACTA-001,ACTA-002 y ACTA-003 fueron aprobadas;
ACTA-003 · taller de electrónica

## Slide 18: PMBOK: Planificación
PLAN-001 · Brandon
PLAN-002 · Josefina
Los planes definen actividades semanales, entregables, evidencias, criterios de aprobación y riesgos.
PLAN-003 · Roberto

## Slide 19
Actividades iniciadas
— Brandon: modelo conceptual y diseño de la aplicación de gestión.
— Josefina: definición de parámetros y selección de herramienta.
— Roberto: elaboración y corrección del diagrama de flujo.
Condición de avance
Cada actividad debe producir un entregable verificable antes de marcarse como completada en Monday.com.
PMBOK: Ejecución

## Slide 20: PMBOK: Monitoreo y control
Seguimiento de las fases y actualización de estados en Monday.com.
Revisión y propuesta de corrección del primer entregable recibido.
El Project Manager registra avances, revisa entregables, identifica bloqueos, controla riesgos y solicita correcciones. El diagrama de Roberto permanece en revisión hasta que la decisión de “Pruebas de calidad” y el retorno por retrabajo sean validados.
Antes
Despues

## Slide 21: PMBOK: Cierre
Estado: TODAVÍA NO REALIZADO
Los tres proyectos continúan en ejecución.
La fase de cierre se completará cuando se entreguen las simulaciones, resultados, conclusiones y evidencias finales.
También deberá registrarse la aceptación de cada entregable, las lecciones aprendidas y el cierre del expediente correspondiente.

## Slide 22: Estado actual de los proyectos
Proyecto | Estado actual | Próxima actividad
Brandon | En proceso | Entregar diseño o diagrama de clases
Josefina | Bloqueantes | Confirmar parámetros y herramienta
Roberto | Diagrama en revisión | Corregir decisión de calidad
Gestión general | Monitoreo activo | Actualizar Daily y Kanban
Cierre | Pendiente | Esperar entregables finales
Corte de seguimiento: 29 de agosto de 2026. Los estados reflejan únicamente evidencias disponibles y bloqueos identificados.

## Slide 23
— Tres levantamientos iniciales organizados.
— Tres Actas de Inicio elaboradas.
— Tres planes de trabajo con entregables y criterios.
— Tablero Kanban configurado en Monday.com.
— Daily Scrum registrado mediante llamadas y WhatsApp.
— Primer diagrama recibido y revisado.
— Riesgos y actividades bloqueantes identificados para su seguimiento.
Resultados obtenidos

## Slide 24
Conclusión
La aplicación conjunta de Scrum, Kanban y PMBOK permitió organizar formalmente los tres proyectos y mantener un seguimiento verificable. PMBOK proporcionó la estructura documental y las fases de gestión; Scrum facilitó la comunicación periódica con las personas ejecutoras; y Kanban permitió visualizar el estado de las actividades, detectar bloqueos y controlar el avance.
Los proyectos permanecen en ejecución. El seguimiento continuará mediante Daily Scrum, actualización de Monday.com y validación de entregables contra los criterios establecidos en cada acta y plan de trabajo.

## Slide 25: FUENTES DE INFORMACIÓN
Aquino Villanueva, R. (2026). GPTI GitHub. https://github.com/rafaelrav8770/GPTI
Cómo empezar con la gestión de proyectos Video. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=2x8gfBL5Rps
EALDE Business School. Los 6 procesos para la gestión del alcance en dirección de proyectos [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=yVRZif8cJz0
Levantamiento de procesos desde cero Video. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8k_7bMRPEco
Project Management Institute. (2025). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (8.ª ed.). https://www.pmi.org/standards/pmbok
Video Gestión de Proyectos TI YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kJtlZ0xneEw