Gestión de Proyectos · TecNM

CUESTIONARIO-001

Información para la planificación del proyecto

Cronograma, recursos, costos, WBS y diagrama de Gantt

| Proyecto Simulación del taller mecánico |  |
| --- | --- |
| Acta relacionada ACTA-001 | Persona ejecutora Brandon Farith López Nanga |
| Fecha de respuesta 04/09/2026 |  |

Indicaciones

Responde a computadora con información real y aproximaciones razonables. Si algún dato todavía no está definido, indícalo claramente y explica qué necesitas para obtenerlo.

1.  Herramienta de simulación

¿Qué programa utilizarás para construir y ejecutar la simulación del taller mecánico? Indica el nombre y, si lo conoces, la versión.

Utilizaré IntelliJ IDEA como entorno principal de desarrollo. El proyecto utilizará tres lenguajes: Java para desarrollar la aplicación y la gestión del sistema, Python para desarrollar y ejecutar el modelo de simulación, y R para realizar el análisis estadístico y la generación de gráficas.

2.  Llegada de vehículos

¿Cuántos vehículos se simularán y cada cuánto tiempo llegará un vehículo al taller?

Se simularán 120 vehículos. La llegada será aleatoria, considerando inicialmente un promedio de 12 minutos entre llegadas. Este valor podrá ajustarse durante las pruebas de la simulación.

3.  Duración de las etapas

¿Cuánto tiempo tardará cada etapa del servicio: recepción, diagnóstico, reparación o mantenimiento, prueba de calidad y entrega?

Recepción: 4–6 minutos. Diagnóstico: 10–20 minutos. Cambio de aceite: 25–35 minutos. Servicio de frenos: 50–70 minutos. Trabajo de motor: 100–140 minutos. Prueba de calidad: 10–20 minutos. Entrega: 8–12 minutos.

Cuestionario de planificación

4.  Personal del taller

¿Cuántos mecánicos u otros trabajadores participarán y qué actividad realizará cada uno?

Participarán 1 persona en recepción, 3 mecánicos y 1 supervisor. Recepción registra los vehículos y asigna el servicio; los mecánicos realizan diagnóstico, reparación o mantenimiento; y el supervisor revisa la calidad y autoriza la entrega.

5.  Retrabajo

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de vehículos no aprobará la prueba de calidad y tendrá que regresar a reparación?

Se estima inicialmente que el 10% de los vehículos no aprobará la prueba de calidad y tendrá que regresar a reparación.

6.  Tiempo del proyecto

¿Cuántas horas o días necesitarás para terminar cada actividad pendiente del proyecto?

1. Análisis de requisitos: 10 horas. 2. Diseño del modelo y del diagrama: 15 horas. 3. Definición de variables y parámetros: 10 horas. 4. Programación en Java: 25 horas. 5. Simulación en Python: 25 horas. 6. Pruebas y validación: 15 horas. 7. Análisis y gráficas en R: 10 horas. 8. Elaboración del reporte final: 10 horas. Total: 120 horas.

7.  Recursos y costos

¿Utilizarás solamente programas, equipo y recursos que ya tienes disponibles o tendrás algún gasto? Describe los recursos y cualquier costo estimado.

Utilizaré los recursos que ya tengo disponibles: computadora personal, Python, SimPy, Tkinter y herramientas de programación. No se contempla un gasto adicional por software; costo estimado: $0 MXN.

Cuestionario de planificación

8.  Orden y dependencias

¿Qué actividad debes terminar antes de comenzar la siguiente? Escribe el orden que seguirás.

1) Análisis de requisitos → 2) Diseño del modelo y diagrama de flujo → 3) Definición de variables y parámetros → 4) Programación → 5) Pruebas → 6) Ejecución de escenarios → 7) Análisis de resultados → 8) Documentación y entrega final.

9.  Cumplimiento de la fecha

¿Todavía puedes cumplir el periodo establecido en el PLAN-001, del 20/08/2026 al 14/10/2026? Si existe riesgo de retraso, explica qué actividad podría afectarse.

Sí, puedo cumplir con el periodo establecido. Como fecha prevista de terminación del proyecto, considero el 04/10/2026, antes de la fecha límite del 14/10/2026. El principal riesgo sería algún retraso durante la programación, pruebas o ajustes de la simulación.

10.  Dudas o bloqueos

¿Tienes actualmente alguna duda, problema o situación que te impida continuar?

Actualmente no tengo ninguna duda o problema que me impida continuar. La información que todavía queda por definir con mayor precisión son los datos reales de llegada y los tiempos de servicio del taller.

Observaciones y evidencias

Anota cualquier información adicional y menciona los archivos, capturas o enlaces que entregarás como evidencia.

Como evidencias entregaré el diagrama de flujo hasta el momento

Confirmación

Declaro que la información registrada corresponde al estado actual del proyecto y puede utilizarse para elaborar el cronograma, la WBS, el Gantt y la estimación de recursos y costos.

| Nombre de la persona ejecutora | Fecha de entrega |
| --- | --- |

Nota: este cuestionario forma parte del expediente de planificación del proyecto y complementa el Acta ACTA-001.