CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

PLAN-001

Simulación y optimización del proceso de atención de un taller mecánico

## 1. Datos generales

| Proyecto | Simulación y optimización del proceso de atención de un taller mecánico |
| --- | --- |
| Persona ejecutora | Brandon Farith López Nanga |
| Project Manager | Rafael Aquino Villanueva |
| Deriva de | ACTA-001 (aprobada el 28-08-2026) |
| Periodo de trabajo | 20-08-2026 al 14-10-2026 |
| Fecha límite de entrega | 14-10-2026 |

## 2. Cronograma de actividades

| Semana | Fechas | Actividad | Entregable | Evidencia / Cómo demostrarlo | Criterio de aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20-26 ago | Diseñar el modelo conceptual identificando entidades, recursos, eventos, variables y lógica del proceso del taller. | Modelo conceptual (diagrama + definiciones) | Diagrama de flujo y documento de definiciones | Cubre las 3 estaciones de servicio, la cola y los 3 mecánicos |
| 2 | 27 ago-02 sep | Definir la estructura de clases y el diseño de la aplicación de gestión en Java (registro de vehículos, asignación de mecánico, cola). | Diagrama de clases + estructura del proyecto Java | Captura del diagrama y del proyecto creado en el IDE | La estructura cubre registro, cola y asignación |
| 3 | 03-09 sep | Programar la aplicación de gestión en Java: registro de vehículos, formación de cola y asignación de mecánico disponible. | Aplicación Java funcional (versión inicial) | Código fuente + captura de ejecución | Registra, encola y asigna correctamente vehículos de prueba |
| 4 | 10-16 sep | Finalizar y depurar la aplicación Java; iniciar el modelo de simulación de eventos discretos en Python. | Aplicación Java terminada + esqueleto del modelo Python | Código fuente de ambos + captura de pruebas | Java sin errores en casos de prueba; Python ejecuta sin fallar |
| 5 | 17-23 sep | Desarrollar la lógica de simulación en Python: generación de llegadas, tiempos de servicio por tipo (aceite, frenos, motor) y colas. | Modelo de simulación en Python (versión funcional) | Código fuente + salida de una corrida de prueba | Genera resultados coherentes con el modelo conceptual |
| 6 | 24-30 sep | Ejecutar al menos dos escenarios de simulación en Python (carga normal vs. carga alta) y exportar los resultados. | Resultados de 2 escenarios (archivos de datos) | Archivos de salida + capturas de las corridas | Ambos escenarios corren completos y son comparables |
| 7 | 01-07 oct | Realizar el análisis estadístico y la visualización de resultados en R (tiempos de espera, utilización de mecánicos, vehículos atendidos). | Script de análisis en R + gráficas | Código R + gráficas generadas | Las gráficas responden a los indicadores definidos en el Acta |
| 8 | 08-14 oct | Redactar el reporte de resultados con la comparación de escenarios y el reporte final integrador; preparar la entrega. | Reporte de resultados + reporte final | Documento final con conclusiones | Conclusiones coherentes con los resultados de R |

## 3. Explicación en lenguaje sencillo (para transmitir a la persona ejecutora)

### Semana 1 — Modelo conceptual

Antes de programar nada, hay que dejar claro en papel: qué entra al sistema (los vehículos), qué recursos limitados existen (los 3 mecánicos), qué eventos pasan (llegada, inicio de servicio, fin de servicio) y qué se va a medir (tiempos, colas). Es el plano antes de construir.

### Semanas 2-4 — Aplicación en Java

Es el programa que va a llevar el control de qué vehículo entra, en qué orden y a qué mecánico se asigna. Es la parte de "administración" del sistema.

### Semanas 4-6 — Simulación en Python

Aquí es donde realmente se simula el paso del tiempo: se generan vehículos llegando al azar, se calculan tiempos de espera y se corren distintos escenarios (por ejemplo, qué pasa si llegan más vehículos de lo normal).

### Semana 7 — Análisis en R

Una vez que la simulación genera números, R se usa para convertir esos números en gráficas y estadísticas que se puedan interpretar (promedios, comparaciones entre escenarios).

### Semana 8 — Reporte final

Se junta todo en un documento que explique qué se hizo, qué se encontró y qué se recomienda, con las gráficas y datos como respaldo.

## 4. Hitos críticos

- Fin de semana 1: modelo conceptual validado por el Project Manager antes de programar.

- Fin de semana 4: aplicación Java funcional — punto de no retorno antes de iniciar la simulación en Python.

- Fin de semana 6: resultados de los 2 escenarios disponibles — necesarios para el análisis en R.

- 14 de octubre: entrega final.

## 5. Riesgos asociados al cronograma

- Carga técnica alta por trabajar con tres lenguajes distintos (Java, Python, R) en 8 semanas: si la semana 4 se retrasa, se compromete todo lo posterior. Debe vigilarse de cerca en el Daily Scrum.

- No hay datos reales del taller: los supuestos usados en Python deben quedar documentados para sostener las conclusiones del reporte final.

## 6. Seguimiento

- Daily Scrum 2-3 veces por semana (ver tablero monday.com, grupo "Daily Scrum").

- Tablero Kanban actualizado por cada actividad completada, no al final del proyecto.

- Registro de seguimiento (SEG-001) actualizado en cada entrega verificable.

Documento de control de proyecto — Gestión de Proyectos Académicos de Simulación