## Brandon
Cronograma y diagrama de Gantt — Brandon
Planificación de proyectos
Actividad | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (días) | Actividad | Inicio relativo | Duración
Modelo conceptual | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 7 | Modelo conceptual | 0 | 7
Diseño Java | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 7 | Diseño Java | 7 | 7
Aplicación Java inicial | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 7 | Aplicación Java inicial | 14 | 7
Depuración Java y base | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 7 | Depuración Java y base | 21 | 7
Simulación en Python | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 7 | Simulación en Python | 28 | 7
Dos escenarios | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 | Dos escenarios | 35 | 7
Análisis y gráficas en R | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7 | Análisis y gráficas en R | 42 | 7
Reporte final | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 7 | Reporte final | 49 | 7

## Josefina
Cronograma y diagrama de Gantt — Josefina
Planificación de proyectos
Actividad | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (días) | Actividad | Inicio relativo | Duración
Parámetros del proceso | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 7 | Parámetros del proceso | 0 | 7
Herramienta de simulación | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 7 | Herramienta de simulación | 7 | 7
Diagrama y recursos | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 7 | Diagrama y recursos | 14 | 7
Modelo inicial | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 7 | Modelo inicial | 21 | 7
Modelo funcional y pruebas | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 7 | Modelo funcional y pruebas | 28 | 7
Escenario base | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 | Escenario base | 35 | 7
Segundo escenario | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7 | Segundo escenario | 42 | 7
Análisis y reporte | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 7 | Análisis y reporte | 49 | 7

## Roberto
Cronograma y diagrama de Gantt — Roberto
Planificación de proyectos
Actividad | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (días) | Actividad | Inicio relativo | Duración
Diagrama y distribuciones | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 7 | Diagrama y distribuciones | 0 | 7
Modelo lógico y herramienta | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 7 | Modelo lógico y herramienta | 7 | 7
Implementación inicial | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 7 | Implementación inicial | 14 | 7
Implementación completa | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 7 | Implementación completa | 21 | 7
Pruebas piloto | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 7 | Pruebas piloto | 28 | 7
Corridas y escenario alternativo | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 | Corridas y escenario alternativo | 35 | 7
Análisis y reporte final | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 14 | Análisis y reporte final | 42 | 14