CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

PLAN-002

Simulación de una planta embotelladora de agua

## 1. Datos generales

| Proyecto | Simulación de una planta embotelladora de agua |
| --- | --- |
| Persona ejecutora | Josefina Nieto Hernández |
| Project Manager | Rafael Aquino Villanueva |
| Deriva de | ACTA-002 (aprobada el 28-08-2026) |
| Periodo de trabajo | 17-08-2026 al 12-10-2026 |
| Fecha límite de entrega | 12-10-2026 |

NOTA DEL PROJECT MANAGER: las semanas 1 y 2 incluyen actividades bloqueantes (definir parámetros pendientes y confirmar la herramienta de simulación). Si no se resuelven en ese plazo, todo el cronograma posterior se recorre — es la prioridad número uno del proyecto en este momento.

## 2. Cronograma de actividades

| Semana | Fechas | Actividad | Entregable | Evidencia / Cómo demostrarlo | Criterio de aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-23 ago | Definir los parámetros pendientes: cantidad de empleados, tasa de llegada de garrafones, proporción de limpieza simple/profunda y tiempo de tapado. | Ficha de parámetros del proceso | Documento con los valores y su justificación | Los 4 parámetros quedan definidos con un valor o rango justificado |
| 2 | 24-30 ago | Aclarar y confirmar cuál herramienta de la lista (IntelliJ, Scene Builder, Laragon, Bizagi, Camunda) ejecutará realmente la simulación; descartar las que sean solo apoyo. | Confirmación de herramienta de simulación | Mensaje o documento donde se define la herramienta definitiva | Queda una sola herramienta designada para ejecutar el modelo |
| 3 | 31 ago-06 sep | Elaborar el diagrama de flujo definitivo y la definición formal de entidades, recursos y colas del proceso productivo. | Diagrama de flujo + definición de entidades/recursos | Diagrama y documento de definiciones | Cubre recepción, limpieza, llenado, tapado y sellado |
| 4 | 07-13 sep | Iniciar la construcción del modelo de simulación en la herramienta confirmada, con los parámetros ya definidos. | Modelo de simulación (versión inicial) | Captura del modelo construido | El modelo refleja las 4 etapas del proceso |
| 5 | 14-20 sep | Continuar la construcción del modelo y realizar pruebas de verificación (que corra sin errores y refleje la lógica esperada). | Modelo de simulación (versión funcional) | Captura de una corrida de prueba | El modelo corre completo sin errores |
| 6 | 21-27 sep | Ejecutar el escenario base y ajustar el modelo según los resultados obtenidos. | Resultados del escenario base | Archivo de salida del escenario base | Los resultados son coherentes con los parámetros definidos |
| 7 | 28 sep-04 oct | Ejecutar al menos un segundo escenario (por ejemplo, mayor proporción de limpieza profunda) y calcular los indicadores de desempeño. | Resultados del segundo escenario + indicadores | Archivo de salida + tabla de indicadores | El segundo escenario es comparable con el escenario base |
| 8 | 05-12 oct | Analizar los resultados, comparar ambos escenarios y redactar el reporte final con conclusiones. | Reporte final | Documento final con comparación de escenarios | Las conclusiones se sostienen en los resultados de ambos escenarios |

## 3. Explicación en lenguaje sencillo (para transmitir a la persona ejecutora)

### Semanas 1-2 — Parámetros y herramienta (lo más urgente)

Sin saber cuántos empleados hay, con qué frecuencia llegan los garrafones y qué porcentaje necesita limpieza profunda, no se puede construir nada que sirva. Igual de importante: hay que decidir de una vez con qué programa se va a simular, para no perder tiempo dividido entre varias herramientas.

### Semana 3 — Diagrama y definiciones

Es poner en papel cómo se mueve un garrafón desde que llega vacío hasta que sale lleno y sellado, y qué recursos (personas, máquinas) se necesitan en cada paso.

### Semanas 4-6 — Construcción del modelo

Es programar/configurar esa lógica dentro de la herramienta elegida, para que la computadora pueda simular el proceso una y otra vez con distintos valores.

### Semanas 6-7 — Escenarios

Correr el modelo dos veces con condiciones distintas (por ejemplo, proceso normal vs. más garrafones sucios) para poder comparar qué tanto cambia el desempeño de la planta.

### Semana 8 — Reporte final

Explicar en un documento qué se encontró al comparar los dos escenarios y qué se recomienda para mejorar el proceso.

## 4. Hitos críticos

- Fin de semana 2: parámetros y herramienta confirmados — nada de lo siguiente puede empezar sin esto.

- Fin de semana 5: modelo funcional verificado.

- Fin de semana 7: dos escenarios ejecutados y comparables.

- 12 de octubre: entrega final.

## 5. Riesgos asociados al cronograma

- Riesgo activo: si los parámetros o la herramienta no se confirman en la semana 2, todo el cronograma se recorre en cadena. Es el riesgo más alto del proyecto en este momento.

- La lista de herramientas mezcla propósitos distintos; si no se descarta a tiempo, puede generar trabajo duplicado o incompatible.

## 6. Seguimiento

- Daily Scrum 2 veces por semana, con énfasis especial en las semanas 1-2 hasta resolver el bloqueo (ver tablero monday.com, grupo "Daily Scrum").

- Tablero Kanban actualizado por cada actividad completada.

- Registro de seguimiento (SEG-002) actualizado en cada entrega verificable.

Documento de control de proyecto — Gestión de Proyectos Académicos de Simulación