CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

PLAN-003

Simulación de procesos de servicio y reparación en un taller de electrónica

## 1. Datos generales

| Proyecto | Simulación de procesos de servicio y reparación en un taller de electrónica |
| --- | --- |
| Persona ejecutora | Roberto Carlos Cahuare Moreno |
| Project Manager | Rafael Aquino Villanueva |
| Deriva de | ACTA-003, versión 1.1 (pendiente de reconfirmación) |
| Periodo de trabajo | 17-08-2026 al 11-10-2026 |
| Fecha límite de entrega | 11-10-2026 |

## 2. Cronograma de actividades

| Semana | Fechas | Actividad | Entregable | Evidencia / Cómo demostrarlo | Criterio de aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-23 ago | Elaborar el diagrama de flujo detallado de los 5 procesos (recepción, diagnóstico, reparación, pruebas de calidad con reingreso, entrega) y definir las distribuciones de probabilidad de cada etapa. | Diagrama de flujo + distribuciones definidas | Diagrama y documento con las distribuciones | Incluye la lógica de retrabajo por control de calidad |
| 2 | 24-30 ago | Construir el modelo lógico completo (colas, recursos, lógica de reingreso) y seleccionar de forma definitiva el software de simulación. | Modelo lógico + herramienta confirmada | Documento del modelo + confirmación de herramienta | El modelo cubre las 5 etapas y el bucle de retrabajo |
| 3 | 31 ago-06 sep | Iniciar la implementación computacional del modelo en la herramienta elegida. | Modelo de simulación (versión inicial) | Captura del modelo en construcción | Las 5 etapas están representadas en la herramienta |
| 4 | 07-13 sep | Finalizar la implementación computacional del modelo. | Modelo de simulación (versión completa) | Captura del modelo terminado | El modelo corre de inicio a fin sin errores |
| 5 | 14-20 sep | Realizar pruebas de verificación del modelo y corridas piloto. | Resultados de la corrida piloto | Archivo de salida de la corrida piloto | Los resultados piloto son consistentes con la lógica esperada |
| 6 | 21-27 sep | Ejecutar las corridas experimentales con réplicas suficientes y calcular los indicadores (longitud de colas, utilización de técnicos, tiempo de ciclo); correr al menos un escenario alternativo. | Resultados del escenario base y alternativo | Archivos de salida de ambos escenarios | Ambos escenarios son comparables entre sí |
| 7 | 28 sep-04 oct | Analizar los resultados y comparar el escenario base con el escenario alternativo. | Análisis comparativo de resultados | Tablas, gráficas y explicación de los indicadores | Los resultados responden a longitud de colas, utilización de recursos y tiempo total de ciclo |
| 8 | 05-11 oct | Redactar el reporte final, integrar conclusiones y organizar las evidencias de entrega. | Reporte final y expediente de evidencias | Documento final, archivos del modelo, resultados y capturas | La entrega incluye simulación, resultados, conclusiones y evidencias verificables |

## 3. Explicación en lenguaje sencillo (para transmitir a la persona ejecutora)

### Semana 1 — Diagrama y distribuciones

Se dibuja cómo se mueve un equipo desde que llega al taller hasta que sale reparado, incluyendo qué pasa si falla el control de calidad y el equipo tiene que regresar a reparación. Las "distribuciones de probabilidad" son, en palabras simples, cuánto tiempo suele tardar cada etapa (no siempre el mismo tiempo exacto, sino un rango realista).

### Semana 2 — Modelo lógico y herramienta

Se define con precisión cómo se van a comportar las colas y los técnicos dentro del sistema, y se decide con qué programa se va a construir la simulación.

### Semanas 3-4 — Construcción del modelo

Es programar/configurar esa lógica dentro de la herramienta elegida.

### Semana 5 — Pruebas piloto

Antes de sacar conclusiones, se corre el modelo unas cuantas veces para confirmar que se comporta como se espera y no tiene errores.

### Semana 6 — Corridas experimentales y escenario alternativo

Se corre el modelo muchas veces (réplicas) para tener resultados confiables, y se compara contra un escenario distinto (por ejemplo, con más técnicos) para ver qué tanto mejora el sistema.

### Última etapa — Reporte final

Se documentan los hallazgos: qué tan saturado está el taller, dónde está el cuello de botella y qué se recomienda.

## 4. Hitos críticos

- Fin de semana 2: modelo lógico y herramienta confirmados — necesario antes de programar.

- Fin de semana 4: modelo computacional terminado.

- Fin de semana 6: resultados de ambos escenarios disponibles.

- 11 de octubre: entrega final conforme al ACTA-003, versión 1.1.

## 5. Riesgos asociados al cronograma

- RIESGO DE CRONOGRAMA: el proyecto dispone de ocho semanas; cualquier retraso en la corrección del diagrama, la selección de la herramienta o la construcción del modelo puede afectar las pruebas y el reporte final.

- La fecha límite es el 11-10-2026 conforme al ACTA-003, versión 1.1; cualquier desviación debe registrarse y atenderse oportunamente.

- Complejidad de integrar herramientas de modelado (Bizagi, Camunda, Draw.io) con el software de simulación de eventos discretos.

## 6. Seguimiento

- Daily Scrum mediante llamadas, WhatsApp y entrega de evidencias (ver tablero monday.com, grupo "Daily Scrum").

- Tablero Kanban actualizado por cada actividad completada.

- Registro de seguimiento (SEG-003) con revisión semanal del cronograma y de los entregables.

Documento de control de proyecto — Gestión de Proyectos Académicos de Simulación