ACTA DE INICIO DEL PROYECTO

ACTA-003

Simulación de procesos de servicio y reparación en un taller de electrónica

## 1. Datos generales

| Proyecto | Simulación de procesos de servicio y reparación en un taller de electrónica |
| --- | --- |
| Persona ejecutora | Roberto Carlos Cahuare Moreno |
| Project Manager | Rafael Aquino Villanueva |
| Fecha de elaboración del Acta | 26-08-2026 |
| Fecha estimada de inicio | 17-08-2026 |
| Fecha límite de entrega | 11-10-2026 |
| Duración prevista | 8 semanas |

## 2. Contexto

El proyecto representa el flujo operativo de un taller de reparación de equipos electrónicos en cinco etapas secuenciales: recepción y registro, diagnóstico técnico, reparación, pruebas de calidad (con posibilidad de reingreso por retrabajo) y entrega con facturación.

## 3. Problema identificado

Se busca analizar la eficiencia operativa del taller identificando cuellos de botella, midiendo el efecto de la variabilidad en tiempos de diagnóstico y reparación sobre los tiempos de espera y el tiempo total de ciclo (lead time), bajo distintos escenarios de carga de trabajo.

## 4. Objetivo general

Desarrollar un modelo de simulación de eventos que represente el flujo operativo del taller de electrónica, evaluando estaciones de trabajo, filas de espera y disponibilidad de recursos, para analizar el rendimiento del sistema y los tiempos de ciclo.

## 5. Alcance incluido

- Flujo secuencial de los cinco procesos: recepción, diagnóstico, reparación, pruebas de calidad (con probabilidad de reingreso) y entrega/facturación.

- Colas de espera formadas antes de cada estación de trabajo.

- Utilización de recursos humanos (técnicos especializados) y variables estocásticas de tiempo en cada etapa.

## 6. Fuera del alcance

- Gestión detallada de inventario de refacciones o componentes (se asume disponibilidad constante).

- Procesos administrativos externos, contabilidad financiera y logística de proveedores.

- Fallas o mantenimiento imprevisto del equipo de medición y herramientas de los técnicos.

## 7. Entregables

- Diagrama de flujo y modelo lógico de los cinco procesos.

- Modelo de simulación implementado computacionalmente con distribuciones estadísticas definidas.

- Corridas experimentales con réplicas suficientes para estabilidad estadística.

- Reporte de resultados de la simulación: cantidad de equipos en espera, porcentaje de tiempo ocupado de los técnicos y tiempo transcurrido desde la recepción hasta la entrega de cada equipo.

- Comparación de al menos un escenario alternativo (por ejemplo, aumento de técnicos o mesas de trabajo).

- Reporte final con conclusiones.

## 8. Responsabilidades

Persona ejecutora:

- Definir y documentar las distribuciones de probabilidad de cada uno de los cinco procesos.

- Construir el modelo lógico y su implementación computacional en la herramienta seleccionada.

- Ejecutar las corridas experimentales y analizar los resultados.

- Informar oportunamente bloqueos, dado el tiempo ajustado disponible.

Project Manager:

- Supervisar el avance mediante Daily Scrum y tablero Kanban con especial atención al cronograma, dado el tiempo limitado.

- Validar entregables contra criterios de aceptación.

- Mantener el cronograma de ocho semanas alineado con la fecha límite aprobada y registrar cualquier desviación.

- Gestionar riesgos, cambios y mantener el expediente actualizado.

## 9. Riesgos iniciales

- El proyecto dispone de ocho semanas, del 17-08-2026 al 11-10-2026. El PLAN-003 debe conservar actividades consecutivas y sin fechas solapadas; cualquier retraso en la construcción del modelo reducirá el tiempo disponible para las corridas experimentales y el reporte final.

- Complejidad de integración entre herramientas de modelado de procesos (Bizagi, Camunda, Draw.io) y el software de simulación de eventos discretos; no se ha definido cuál ejecutará la simulación real.

- Un retraso en la construcción del modelo puede limitar el número de escenarios alternativos evaluables durante la fase de experimentación.

## 10. Criterios de aceptación

- El modelo debe poder ejecutarse y ser reproducible.

- Debe representar el alcance aprobado, incluyendo la lógica de retrabajo/reingreso por control de calidad.

- Las distribuciones estadísticas utilizadas deben estar documentadas.

- Debe mostrar cuántos equipos esperan, qué porcentaje de tiempo permanecen ocupados los técnicos y cuánto tarda un equipo desde su recepción hasta su entrega.

- Debe incluir al menos un escenario alternativo comparado contra el escenario base.

- Las conclusiones deben ser coherentes con los resultados obtenidos.

## 11. Acuerdos de seguimiento

- Daily Scrum breve con frecuencia sugerida de 2 a 3 veces por semana.

- Tablero Kanban con estados: Pendiente, En proceso, En revisión, Completado, Bloqueado.

- Una actividad se marca Completada solo con evidencia verificable.

- Registro de seguimiento (SEG-003) actualizado por cada entrega, con revisión semanal obligatoria del cronograma.

## 12. Aprobación

Estado actual: pendiente de confirmación

Esta versión actualiza la duración del proyecto a ocho semanas y establece como fecha límite el 11-10-2026. La persona ejecutora deberá confirmar el cambio por firma, correo, WhatsApp o confirmación digital equivalente, utilizando la siguiente frase:

“Confirmo y apruebo el contenido del Acta de Inicio ACTA-003, , con duración de ocho semanas y fecha límite del 11 de octubre de 2026.”

ESTADO: PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

Documento de control de proyecto — Gestión de Proyectos Académicos de Simulación