Gestión de Proyectos · TecNM

CUESTIONARIO-002

Información para la planificación del proyecto

Cronograma, recursos, costos, WBS y diagrama de Gantt

| Proyecto Simulación de la planta embotelladora |  |
| --- | --- |
| Acta relacionada ACTA-002 | Persona ejecutora Josefina Nieto Hernández |
| Fecha de respuesta Escriba la fecha: 11/09/2026 |  |

Indicaciones

Responde a computadora con información real y aproximaciones razonables. Si algún dato todavía no está definido, indícalo claramente y explica qué necesitas para obtenerlo.

1.  Herramienta de simulación

¿Qué programa utilizarás para construir y ejecutar la simulación de la planta embotelladora? Indica el nombre y, si lo conoces, la versión. Aclara si Bizagi se utilizará solamente para elaborar el diagrama del proceso.

La simulación de la planta embotelladora se construirá y ejecutará utilizando Bizagi Modeler. Esta herramienta se utilizará tanto para la elaboración del modelo del proceso mediante BPMN como para la ejecución y análisis de la simulación. Camunda Modeler se considera una herramienta alternativa para el modelado, pero no será utilizada para la simulación actual. IntelliJ IDEA, Scene Builder y Laragon no son necesarios para la ejecución del modelo actual..

2.  Llegada de garrafones

¿Cuántos garrafones se procesarán en cada jornada o lote y cada cuánto tiempo llegarán a la planta? Confirma si se trabajará con 40 garrafones.

Se trabajará inicialmente con un lote de 40 garrafones. Para la simulación actual, el lote de 40 unidades ingresará al inicio del proceso para evaluar el comportamiento de la planta desde la recepción hasta la obtención del producto terminado. La distribución preliminar corresponde a 70 % de garrafones lavado simple y 30 % lavado profundo. La definición de una frecuencia variable de llegada de camiones y de los horarios durante una jornada completa queda pendiente de establecerse en caso de que sea necesaria para ampliar el modelo

3.  Duración de las etapas

¿Cuánto tiempo tardará cada etapa: descarga, clasificación por nivel de suciedad, espera, llenado, colocación de sellos y tapas, y traslado a la zona de despacho?

Los tiempos establecidos actualmente para el modelo son los siguientes: Descarga y manipulación: entre 3 y 8 segundos por movimiento, considerado como tiempo estimado. Lavado simple de garrafones: 30 segundos por unidad. Lavado profundo de garrafones: 60 segundos por unidad. Acumulación de garrafones para el llenado: variable, dependiendo de la disponibilidad de garrafones y de la capacidad de la llenadora. Llenado: 60 segundos por lote de 4 garrafones. Colocación de tapas y sellos: 15 segundos por garrafón. Traslado hacia la zona de despacho/almacenamiento: 10 segundos por garrafón o lote, considerado como un supuesto inicial. Los tiempos que son aproximaciones podrán ajustarse posteriormente con base en las pruebas y resultados de la simulación.

Cuestionario de planificación

4.  Personal y maquinaria

¿Cuántas personas y máquinas participarán? Indica qué actividad realizará cada empleado y la capacidad de la máquina de llenado.

Participarán inicialmente 4 empleados y una máquina de llenado. Empleado 1: realiza el lavado simple de los garrafones semisucios mediante la máquina y participa en la carga de la llenadora. Empleado 2: realiza el lavado manual profundo de los garrafones muy sucios. Empleado 3: coloca las tapas y los sellos después del llenado. Empleado 4: realiza el traslado de los garrafones terminados hacia la zona de almacenamiento o despacho. Máquina de llenado: procesa 4 garrafones simultáneamente en un ciclo de 60 segundos.

5.  Clasificación de garrafones

Confirma qué porcentaje de garrafones será semisucio y qué porcentaje será muy sucio. Si mantendrás la distribución 70 % y 30 %, indícalo.

Se mantendrá inicialmente una distribución de 70 % de garrafones semisucios para el lavado simple y 30 % de garrafones muy sucios para el lavado profundo. Para un lote de 40 garrafones, esto representa aproximadamente: 28 garrafones semisucios, procesados mediante lavado simple. 12 garrafones muy sucios, procesados mediante lavado manual profundo.

6.  Tiempo del proyecto

¿Cuántas horas o días necesitarás para terminar cada actividad pendiente del proyecto?

Para las actividades pendientes se estima inicialmente el siguiente tiempo: - Ajuste y confirmación de parámetros de la simulación: 1 día. - Revisión y corrección del diagrama del proceso: 1 día. - Ajuste y configuración del modelo de simulación: 2 días. - Ejecución de pruebas y escenarios: 2 días. - Análisis de resultados: 1 día. - Corrección y actualización del reporte: 1 día. - Integración de evidencias y preparación de archivos finales: 1 día. Estas estimaciones podrán modificarse de acuerdo con los resultados de las pruebas y las correcciones que sean necesarias.

7.  Recursos y costos

¿Utilizarás solamente programas, equipo y recursos que ya tienes disponibles o tendrás algún gasto? Describe los recursos y cualquier costo estimado.

Se utilizarán principalmente recursos que ya se encuentran disponibles. Los recursos contemplados son una computadora, conexión a Internet, Bizagi Modeler, documentos del proyecto, el diagrama BPMN y las herramientas necesarias para documentar y analizar los resultados. No se contempla actualmente realizar gastos adicionales para desarrollar la simulación, por lo que el costo adicional estimado es de $0 MXN, sujeto a que no sea necesario adquirir posteriormente algún software, recurso o material.

Cuestionario de planificación

8.  Orden y dependencias

¿Qué actividad debes terminar antes de comenzar la siguiente? Escribe el orden que seguirás.

El orden de trabajo será el siguiente: - Confirmar y ajustar los parámetros del proceso. - Revisar y corregir el diagrama BPMN. - Configurar el modelo de simulación en Bizagi Modeler. - Ejecutar pruebas para verificar el funcionamiento del modelo. - Ejecutar los escenarios de simulación. - Analizar los resultados obtenidos. - Identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora. - Actualizar el reporte del proyecto. - Integrar las evidencias y preparar los archivos para la entrega final. Las pruebas dependen de que el modelo esté correctamente configurado. El análisis de resultados depende de la ejecución previa de la simulación, y la elaboración del reporte final depende de contar con los resultados y conclusiones.

9.  Cumplimiento de la fecha

¿Todavía puedes cumplir las fechas establecidas en el PLAN-002? Si existe riesgo de retraso, explica qué actividad podría afectarse.

Sí, actualmente se considera posible cumplir con la fecha establecida en el PLAN-002, siempre que se mantenga el avance previsto y se concluyan oportunamente los ajustes de la simulación. El principal riesgo de retraso se encuentra en la etapa de revisión, ajustes y pruebas de la simulación, debido a que pueden ser necesarias modificaciones en los parámetros, recursos o funcionamiento del modelo. En caso de presentarse un retraso, esta actividad podría extenderse y afectar posteriormente el análisis de resultados y la elaboración del reporte final..

10.  Dudas o bloqueos

¿Tienes actualmente alguna duda, problema o situación que te impida continuar?

Por el momento no tengo ninguna duda, problema o situación que me impida continuar con el desarrollo del proyecto. Puedo continuar con las actividades pendientes de acuerdo con la planificación establecida.

Observaciones y evidencias

Anota cualquier información adicional y menciona los archivos, capturas o enlaces que entregarás como evidencia.

El modelo actual se basa en los parámetros definidos en el Reporte de Funcionalidades y Parámetros del Proceso. Algunos tiempos y condiciones de operación son aproximaciones iniciales y podrán ajustarse durante las pruebas de la simulación. Como evidencia se cuenta con el reporte del proyecto, el diagrama del proceso en BPMN, capturas de la ejecución de la simulación y los resultados obtenidos. También se entregarán las versiones corregidas y actualizadas del diagrama y del reporte.

Confirmación

Declaro que la información registrada corresponde al estado actual del proyecto y puede utilizarse para elaborar el cronograma, la WBS, el Gantt y la estimación de recursos y costos.

| Nombre de la persona ejecutora Josefina Nieto Hernández | Fecha de entrega 11/09/2026 |
| --- | --- |

Nota: este cuestionario forma parte del expediente de planificación del proyecto y complementa el Acta ACTA-002.

Si actualmente tienes alguna duda o bloqueo: por el momento no