## Slide 1
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
UNIDAD ACADÉMICA VENUSTIANO CARRANZA
“INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”
GESTION DE PROYECTOS DE TI
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 5.2 –REPORTE DE PRACTICA
SEMESTRE | SEPTIMO
NOMBRE DEL ALUMNO | MATRICULA
Rafael Aquino Villanueva | 231260073
PRESENTA
DOCENTE
ING. FRANCISCO JAVIER MINGO VELAZQUEZ
26 DE SEPTIEMBRE DE 2026 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

## Slide 2
Introducción
Las herramientas tecnológicas permiten planificar, organizar y dar seguimiento al trabajo de un proyecto. En esta práctica se comparan Microsoft Project, Jira y Trello mediante su aplicación en tres proyectos académicos: taller mecánico, planta embotelladora y taller de electrónica.
Microsoft Project concentra el cronograma y las dependencias. Jira organiza el trabajo en épicas, tareas y sprints. Trello ofrece un seguimiento visual mediante listas y tarjetas. El uso conjunto acilita el control de fechas, avances, evidencias y cambios.

## Slide 3: Objetivo
Comparar Microsoft Project, Jira y Trello mediante su aplicación en los proyectos de Brandon, Josefina y Roberto, con el propósito de registrar actividades, controlar avances y documentar cambios con evidencias verificables.

## Slide 4: Justificación
Los tres proyectos requieren información consistente sobre actividades, responsables, fechas y entregables. Si cada herramienta se utiliza sin criterios comunes, pueden aparecer tareas duplicadas, estados contradictorios o fechas diferentes.
La comparación permite identificar qué herramienta resulta más adecuada para programar el trabajo, coordinar actividades y mantener un seguimiento visual. También ayuda a establecer una forma de trabajo común para los tres proyectos.

## Slide 5: Alcance de la práctica
La práctica comprende el uso de Microsoft Project, Jira y Trello para gestionar los proyectos de Brandon, Josefina y Roberto.
Se Incluye:
• Registro de actividades, responsables, fechas y duración.
• Elaboración de cronogramas y diagramas de Gantt.
• Organización del trabajo en épicas, tareas, listas y tarjetas.
• Seguimiento de estados, comentarios, evidencias y cambios.
• Comparación de funciones, ventajas y aplicación de cada herramienta.

## Slide 6
Proyectos analizados
Proyecto | Responsable | Periodo de seguimiento | Objetivo del seguimiento
Taller mecánico | Brandon Farith López Nanga | 17/08/2026 al 11/10/2026 | Controlar mejoras del sistema, pruebas y entrega final.
Planta embotelladora | Josefina Nieto Hernández | 17/08/2026 al 11/10/2026 | Dar seguimiento al modelo, pruebas y reporte de resultados.
Taller de electrónica | Roberto Carlos Cahuare Moreno | 17/08/2026 al 11/10/2026 | Controlar implementación, pruebas y análisis final.

## Slide 7: Herramientas utilizadas
Microsoft Project: cronograma y dependencias
Jira: épicas, tareas y sprint
Trello: listas, tarjetas y evidencias

## Slide 8
Proceso de gestión con las herramientas
Etapa | Aplicación en la práctica
1. Definición | Se identificaron los tres proyectos, responsables y entregables.
2. Planificación | Las actividades, fechas y dependencias se organizaron en Microsoft Project.
3. Organización | Los proyectos se representaron en Jira mediante épicas y tareas.
4. Seguimiento | Trello registró estados, fechas, comentarios y evidencias.
5. Control de cambios | Cada ajuste se documentó y se reflejó en las herramientas afectadas.

## Slide 9
Comparación general de las herramientas
Funcion | Herramienta principal | Uso
Cronograma | Microsoft Project | Fechas, duración, dependencias y Gantt.
Trabajo ágil | Jira | Épicas, tareas, prioridades y sprint.
Seguimiento visual | Trello | Listas, tarjetas, fechas y evidencias.
Control de avance | Jira y Trello | Estados y actividades pendientes.
Reporte | Las tres | Evidencias complementarias del mismo proyecto.
Criterio de selección: usar cada herramienta para la función que representa con mayor claridad.
PLANIFICACIÓN
Microsoft Project
ORGANIZACIÓN
Jira
SEGUIMIENTO
Trello
CONTROL
Información coincidente

## Slide 10
Microsoft Project: Brandon
El archivo TablaBrandon_Microsoft Project.mpp concentra las actividades, fechas y relaciones del proyecto.
La vista de Gantt permite revisar la secuencia desde la definición de mejoras hasta las pruebas y la entrega final. La posición de cada barra indica la fecha de inicio y su longitud muestra la duración.
Código | Actividad | Duración | Inicio | Fin | Predecesora
B01 | Plan del taller mecánico | 8 sem. | 17/08/26 | 11/10/26 | Cronograma

## Slide 11
Microsoft Project: Josefina
Código | Actividad | Duración | Inicio | Fin | Predecesora
J01 | Parámetros y recursos | 2 sem. | 17/08/26 | 30/08/26 | Inicio
J02 | Modelo y pruebas | 5 sem. | 31/08/26 | 04/10/26 | J01
J03 | Análisis y reporte | 1 sem. | 05/10/26 | 11/10/26 | J02
El archivo TablaJosefina_Microsoft Project.mpp organiza el modelo de la planta embotelladora en ocho semanas de trabajo.
Las actividades cubren la definición de recursos, construcción del modelo, pruebas de escenarios y reporte final.

## Slide 12
Microsoft Project: Roberto
Código | Actividad | Duración | Inicio | Fin | Predecesora
R01 | Implementación y pruebas | 8 sem. | 17/08/26 | 11/10/26 | Cronograma
El archivo TablaRoberto_Microsoft Project.mpp contiene siete bloques de trabajo distribuidos en ocho semanas.
La última actividad, análisis y reporte final, comprende 14 días. La vista de Gantt permite comprobar la continuidad del cronograma.

## Slide 13
Jira: estructura del trabajo
Elemento | Configuración | Aplicación
Épicas | SCRUM-5, SCRUM-6 y SCRUM-7 | Proyectos de Josefina, Brandon y Roberto.
Tareas | Actividades de cada cronograma | Responsable, estado, prioridad y evidencia.
El tablero reúne solamente los tres proyectos de la práctica. Las tareas activas se incorporaron al sprint para facilitar el seguimiento.
SCRUM-5: Josefina
SCRUM-6: Brandon
SCRUM-7: Roberto

## Slide 14
Organización de los proyectos en Jira
Cada épica agrupa las tareas de un proyecto. Los estados permiten distinguir trabajo pendiente, en curso y terminado.
Proyecto | Épica | Contenido | Seguimiento
Brandon | SCRUM-6 | Taller mecánico | Pendiente, en curso y terminado.
Josefina | SCRUM-5 | Planta embotelladora | Avances, bloqueos y evidencias.
Roberto | SCRUM-7 | Taller de electrónica | Implementación, pruebas y reporte.

## Slide 15
Ventajas de las herramientas
Herramienta | Ventaja principal en la práctica
Microsoft Project | Muestra fechas, duración, dependencias y ruta de trabajo.
Jira | Relaciona cada proyecto con tareas, responsables y estados.
Trello | Permite consultar el avance mediante listas y tarjetas visuales.

## Slide 16
Aplicación en los tres proyecto
Proyecto | Microsoft Project | Jira | Trello
Brandon | Cronograma del taller mecánico | Épica SCRUM-6 y tareas | Tarjetas de avances y evidencias
Josefina | Cronograma de planta embotelladora | Épica SCRUM-5 y tareas | Tarjetas de modelo y pruebas
Roberto | Cronograma de taller electrónico | Épica SCRUM-7 y tareas | Tarjetas de implementación y pruebas
Control general | Fechas de referencia | Estado del trabajo | Evidencia de seguimiento
Cada proyecto conserva su cronograma y sus tareas, pero utiliza el mismo criterio de seguimiento.

## Slide 17
Control de cambios y seguimiento
Cambio registrado | Actualización realizada | Evidencia
Ajuste de una actividad | Corregir nombre, fecha o duración en Project. | Cronograma actualizado.
Cambio de estado | Actualizar tarea en Jira y tarjeta en Trello. | Estado y fecha de modificación.
Nueva evidencia | Adjuntar archivo o captura a la actividad. | Documento o imagen vinculada.
Bloqueo o retraso | Registrar la causa y reprogramar si corresponde. | Comentario y nueva fecha.
Cierre | Verificar entregable y marcar la actividad como terminada. | Evidencia final.
Un cambio se considera cerrado cuando la fecha, el estado y la evidencia coinciden en las herramientas relacionadas.

## Slide 18
Procedimiento realizado
Paso | Actividad | Resultado
1 | Revisar actas, planes y cronogramas. | Información base de los proyectos.
2 | Registrar actividades en Microsoft Project. | Cronogramas y Gantt.
3 | Organizar épicas y tareas en Jira. | Trabajo estructurado por proyecto.
4 | Crear listas y tarjetas en Trello. | Seguimiento visual.
5 | Comparar fechas y estados. | Información consistente.
6 | Adjuntar evidencias y registrar cambios. | Trazabilidad del seguimiento.
El procedimiento se aplicó de la misma manera a Brandon, Josefina y Roberto para mantener un seguimiento comparable.

## Slide 19
Evidencias en Monday y Trello
JIRA
Tablero con las tres épicas y sus tareas
TRELLO
Tarjeta o lista de seguimiento de riesgos

## Slide 20
Resultados obtenidos
Resultado | Estado
Proyectos gestionados | 3
Cronogramas en Microsoft Project | 3 archivos separados
Proyectos organizados en Jira | 3 épicas con tareas
Seguimiento visual en Trello | 1 tablero general
Control de cambios | Procedimiento definido
Evidencias | Capturas y archivos vinculados
Información entre herramientas | Revisada para mantener coincidencia
El uso combinado permitió separar la planificación detallada, la organización del trabajo y el seguimiento visual sin perder la relación entre los tres proyectos.

## Slide 21
Conclusiones
Microsoft Project resultó adecuado para programar actividades y representar su duración mediante el diagrama de Gantt. Jira permitió estructurar los tres proyectos como épicas y tareas, además de controlar el trabajo mediante estados y sprint. Trello facilitó una consulta visual de las actividades, fechas y evidencias.
La comparación muestra que las herramientas cumplen funciones complementarias. Microsoft Project aporta detalle temporal, Jira organiza el trabajo y Trello simplifica el seguimiento. Para evitar contradicciones, cualquier cambio relevante debe actualizarse en las herramientas relacionadas y conservar una evidencia.

## Slide 22
Fuentes de información
Aquino Villanueva, R. (2026). GPTI [Repositorio de GitHub]. https://github.com/rafaelrav8770/GPTI
Atlassian. (s. f.). Introducción a Jira: guía completa para principiantes. https://www.atlassian.com/es/software/jira/guides/getting-started/introduction
Atlassian. (s. f.). ¿Qué es un tablero de Jira? https://www.atlassian.com/es/software/jira/guides/boards/overview
Atlassian. (s. f.). Guía de Trello. https://trello.com/es/guide
Cómo usar Jira Software para principiantes | Tutorial de Jira en español [Video]. (2024). YouTube. https://youtu.be/BCDgA6ne8nY?si=PSxv6wtiFSxKAVxE
Microsoft. (s. f.). Ayuda y aprendizaje de Microsoft Project. https://support.microsoft.com/es-es/project
Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7.ª ed.). https://www.pmi.org/standards/pmbok
Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org/